
[image: image1.png]


 
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ЖЕМЧУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12-Р 

24 февраля 2025 года







с.Жемчужина
Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, руководствуясь распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 8 апреля 2022 года № 25-Р «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым»                 (в редакции распоряжения администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 11 апреля 2024 года № 42-Р), постановлением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 24 октября 2017 года № 98-П «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»:
1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения» за 2024 год согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год согласно приложению 3.
4. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год согласно приложению 4.

5. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Противодействие экстремисткой деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год согласно приложению 5.
6. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» согласно приложению 6.
7. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Нижнегорского района (nijno.rk.gov.ru) в разделе «Районная власть», «Муниципальные образования района», подраздел «Жемчужинский сельский совет», а также на информационном стенде Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Школьная, 2 и в сетевом издании «Официальный сайт Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» в сети Интернет (http://жемчужинское-сп.рф).
8. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Жемчужинского 

сельского совета – глава администрации

Жемчужинского сельского поселения 





О.А.Луцык

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 февраля 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики
 «Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 4 октября 2023 года № 103-Р была утверждена муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее -Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.

Задачи Программы заключались в:

- создании условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование правовой основы муниципальной службы;
- обеспечении деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, повышение ее эффективности и результативности;
- создании условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств;
- повышении качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения;
- внедрении эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
- совершенствовании организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- повышении профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- организации опубликования правовых актов;
- повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;
- обеспечении доступности населению современных ин​формационно-телекоммуникационных услуг; обеспечение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечении информационной безопасности деятельности  органов местного самоуправления, защиты муниципальных  информационных ресурсов;
- содержании персонала осуществляющего обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- укреплении материально-технического обеспечения деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;
- контроле за эффективным и целевым расходованием финансовых средств.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являлись:

- качественное повышение уровня муниципального управления, основанного на профессионализме и компетентности служащих;
- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
- доведение технического, материального, программного обеспечения работников администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, осуществляющих функции по решению вопросов местного значения до оптимального уровня;
- формирование на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- повышение уровня участия населения в вопросах местного самоуправления;
- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;
- обеспечение технической защиты информационных ресурсов Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в соответствии с действующими нормативными документами;
- обеспечение своевременного предоставления любой отчетности;
- повышение уровня соблюдения целевого и эффективного использования финансовых средств администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 
Администрация поселения в 2024 году осуществляла свою деятельность в соответствии с полномочиями, определенными статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, Федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами, принятыми Жемчужинским сельским советом Нижнегорского района Республики Крым и Администрацией поселения.

На реализацию Программы было предусмотрено 3 443 531,00 рубля. Исполнение составило 3 443 527,61 рубля или 100,0 %.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.

Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы
(руб.)
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности органа местного самоуправления Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Всего
	837 955,00
	908 806,00
	908 805,13

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	837 955,00
	908 806,00
	908 805,13

	2
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым


	Администрация поселения
	Всего
	2 147 778,00
	2 339 037,00
	2 339 035,17

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	2 147 778,00
	2 339 037,00
	2 339 35,17

	3
	Расходы на исполнение судебных актов по взысканию задолженности по ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости физическому лицу
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	195 688,00
	195 687,31

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	0,00
	195 688,00
	195 687,31

	
	ИТОГО
	2 985 733,00
	3 443 531,00
	3 443 527,61


Сведения о внесенных изменениях в Программу

	№

п/п
	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)

	1
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от 02.05.2024 № 52/1-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	2
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от 29.08.2024 № 93-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	3
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от 10.10.2024 № 118-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	4
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от 24.12.2024 № 149-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета


Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе

	Утверждено бюджетом муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения
	Администрация поселения
	местный бюджет
	3 443,531
	3 443,531
	3 443,52761
	100,0

	


Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные 
параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения» в отчетном году признается эффективной.

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 марта 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики
«Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 4 октября 2023 года № 104-Р была утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось выполнение комплексного благоустройства с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

Задачи Программы заключались в:

- формировании единых подходов и ключевых приоритетов формирования благоприятного социального микроклимата и благоустройства территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым с учетом приоритетов территориального развития;

- повышении уровня благоустройства общественных территорий;

- восстановлении уличного освещения на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являлись:

- повышение уровня комфорта граждан;

- улучшение внешнего облика Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
- восстановление уличного освещения, обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, увеличение безопасности дорожного движения в поселении, улучшение условий проживания граждан.

Администрация поселения в 2024 году осуществляла свою деятельность в соответствии с полномочиями определенными статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, Федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами, принятыми Жемчужинским сельским советом Нижнегорского района Республики Крым и Администрацией поселения.

На реализацию Программы было предусмотрено 3 703 463,55 рубля. Исполнение составило 3 703 397,36 рубля или 100%.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, прочей субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым на проведение мероприятий по обеспечению уличным освещением территорий муниципальных образований Республики Крым, прочей субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым на софинансирование реализации проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым, инициативных платежей от физических лиц, инициативных платежей от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы

(руб.)
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения
	Администрация поселения
	Всего
	1 131 804,00
	1 614 421,60
	1 614 355,41

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым


	1 131 804,00
	1 614 421,60
	1 614 355,41

	2
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	263 141,95
	263 141,95

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым


	0,00
	13 157,10 
	13 157,10 

	
	
	
	Бюджет

Республики Крым
	0,00
	249 984,85
	249 984,85

	3
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым за счет субсидий республиканского бюджета
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00

	
	
	
	Бюджет

Республики Крым
	0,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00

	4
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым за счет средств местного бюджета
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	120 000,00
	120 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым


	0,00
	120 000,00
	120 000,00

	5
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым за счет поступлений от физических лиц
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	125 900,00
	125 900,00

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,00
	125 900,00
	125 900,00

	6
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым за счет поступлений от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
	Администрация поселения
	Всего
	0,00
	80 000,00
	80 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,00
	80 000,00
	80 000,00

	ИТОГО
	
	
	1 131 804,00
	3 703 463,55
	3 703 397,36


Сведения о внесенных изменениях в Программу

	№

п/п
	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)

	1
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от 7.11.2023 № 119-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	2
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского Республики Крым

от 02.05.2024 № 52-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	3
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского Республики Крым

от 29.08.2024 № 94-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	4
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского Республики Крым

от 10.10.2024 № 119-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	5
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского Республики Крым

от 24.12.2024 № 150-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета


Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе

	Утверждено бюджетом
 муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	местный бюджет
	1 747,5787
	1 747,5787
	1 747, 51251
	100

	
	
	бюджет Республики
	1 749, 98485
	1 749, 98485
	1 749, 98485
	100

	
	
	внебюджетные источники
	205, 900
	205, 900
	205, 900
	100

	Итого
	3 703,46355
	3 703,46355
	3 703,39736
	100

	


Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные 
параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и
контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» в отчетном году признается эффективной.
Приложение 3 

к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 февраля 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
«Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 26 декабря 2024 года № 156-Р была утверждена муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений и создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
Задачи Программы заключались в эффективном управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы являлись:
- создание эффективной системы управления муниципальным имуществом;

- учет муниципального имущества;

- создание условий для мониторинга и оперативного контроля состояния использования муниципального имущества;

- постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества для государственной регистрации права собственности Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;

 - межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для государственной регистрации права собственности Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;
На реализацию Программы было предусмотрено 37 304,25 рубля. Исполнение составило 37 304,25 рубля или 100 %.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.
Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы

(руб.)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на реализацию мероприятий по управлению имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Всего
	37 304,25
	37 304,25
	37 304,25

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	37 304,25
	37 304,25
	37 304,25

	ИТОГО
	37 304,25
	37 304,25
	37 304,25


Сведения о внесенных изменениях в Программу
Изменения в муниципальную программу администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» в 2024 году не вносились.
Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе


	Утверждено бюджетом Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	37,30425
	37,30425
	37,30425
	100




Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» в отчетном году признается эффективной.

Приложение 4 

к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 февраля 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
«Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 4 октября 2023 года № 105-Р была утверждена муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым».
Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось обеспечение первичного воинского учета с целью осуществления переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету и эффективность бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым.
Задачи Программы заключались в:

- повышении качества первичного воинского учета, осуществляемого администрацией Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в отношении граждан, проживающих или пребывающих на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;

- анализе количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обороны и безопасности государства;

- постоянном обеспечении полноты и достоверности данных о количественном составе и качественном состоянии призывных и мобилизационных людских ресурсов;

- обеспечении результативности целевого характера использования федеральных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы являлись:
Улучшение функционирования системы воинского учета:

- уменьшение количества уклонистов от службы в Российской армии;

- бронирование граждан на территории Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым;

- контроль, выявление и предоставление сведений в случаях неисполнения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Целевое, эффективное, рациональное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым:
- доля выплачиваемых объемов целевых средств на оплату труда, иные выплаты, взносы по обязательному социальному страхованию, закупку товаров, работ и услуг для материально технического обеспечения деятельности от запланированных средств на уровне 100 процентов по итогам года.

На реализацию Программы было предусмотрено 138 894,00 рубля. Исполнение составило 138 894,00 рубля или 100 %.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из федерального бюджета. 
Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы

(руб.)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на осуществление первичного воинского учета в Жемужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым в рамках программного направления расходов
	Администрация поселения
	Всего
	139 845,00
	138 894,00
	138 894,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	139 845,00
	138 894,00
	138 894,00

	ИТОГО
	139 845,00
	138 894,00
	138 894,00


Сведения о внесенных изменениях в Программу

	№

п/п
	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)

	1
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 29.12.2023 № 158-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	2
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 29.08.2024 № 95-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета

	3
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 24.12.2024 № 151-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета


Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе


	Утверждено бюджетом Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Федеральный бюджет
	138,894
	138,894
	138,894
	100

	


Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Осуществление первичного воинского учета в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» в отчетном году признается эффективной.

Приложение 5
к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 февраля 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
«Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 4 октября 2023 года № 106-Р была утверждена муниципальная программа «Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось создание толерантной среды в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения поселения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие нелегальной миграции и экстремизму, профилактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
Задачи Программы заключались в:

- информировании населения поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействии правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганде толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- защите объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

- совершенствовании механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в муниципальном образовании;

- воспитании толерантности через систему образования;

- укреплении толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;

- поддержании межконфессионального мира и согласия; 

- противодействии нелегальной миграции и экстремизму;

- профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы являлись:
- укрепление нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессионных сообществ;

- содействие национально - культурному взаимодействию в поселении;

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- поддержание межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании;

- повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;
- отсутствие свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
На реализацию Программы было предусмотрено 2 000,00 рубля. Исполнение составило 2 000,00 рубля или 100 %.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.
Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы

(руб.)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на обеспечение противодействия экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Всего
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	ИТОГО
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00


Сведения о внесенных изменениях в Программу
Изменения в муниципальную программу администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» в 2024 году не вносились.
Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе


	Утверждено бюджетом Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	2, 000
	2, 000
	2, 000
	100

	


Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие экстремистской деятельности в Жемчужинском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым» в отчетном году признается эффективной.

Приложение 6
к распоряжению администрации 

Жемчужинского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 24 февраля 2025 года № 12-Р
Отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
«Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» за 2024 год
Распоряжением администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от 4 октября 2023 года № 107-Р была утверждена муниципальная программа «Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» (далее - Программа) являлась администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Администрация поселения).
Исполнителем мероприятий Программы выступала Администрация поселения.

Основной целью Программы являлось организация и проведение выборов депутатов в представительный орган муниципального образования.
Задача Программы заключалась в финансовом обеспечении выборов депутатов в представительный орган муниципального образования.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы являлись:
- перечисление средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета поселения на уровне 100 % от запланированных расходов;

- признание избирательной комиссией выборов депутатов в представительный орган муниципального образования состоявшимися;

- избрание депутатов 3-го созыва Жемчужинского сельского совета Нижнегорского района Республики Крым в количестве 10 человек.

На реализацию Программы было предусмотрено 165 738,75 рубля. Исполнение составило 165 738,75 рубля или 100 %.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.
Все средства, предусмотренные на реализацию Программы использованы по целевому назначению.

Оценка эффективности Программы производилась ответственными исполнителями программы в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе. 

Эффективность реализации Программы проводится на основании методики оценки эффективности.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы

(руб.)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники
финансирования

	Первоначальный объем ассигнований

	Уточненный план

ассигнований 
	Исполнено

(кассовые

расходы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Всего
	173 043,00
	165 738,75
	165 738,75

	
	
	
	Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
	173 043,00
	165 738,75
	165 738,75

	ИТОГО
	173 043,00
	165 738,75
	165 738,75


Сведения о внесенных изменениях в Программу
	№

п/п
	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)

	1
	Распоряжение администрации Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 24.12.2024 № 152-Р
	Изменение бюджетных ассигнований
	Изменение бюджета


Сведения о расходах на реализацию Программы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено 
в муниципальной Программе


	Утверждено бюджетом Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	135,73875
	135,73875
	135,73875
	100

	


Критерии оценки эффективности реализации Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям Суммарного значение интегрального показателя К по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

	Суммарное значение интегрального

показателя К
	Качественная характеристика Программы

	от 45 до 50 баллов 
	Эффективная 

	от 35 до 45 баллов 
	Достаточно эффективная 

	от 25 до 35 баллов 
	Малоэффективная 

	менее 25 баллов 
	Неэффективная 


	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.
	Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли Программы


	10

	К2
	Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода 
	В Программе поставлены цели и задачи выполнения
	10

	К3 
	Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 
	В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует
	5

	К4 
	Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры 
	Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % процентов от запланированного значения 
	10

	К5 
	Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы 
	Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	10


К = 10+10+5+10+10=45 баллов

ВЫВОДЫ:

Эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым» в отчетном году признается эффективной.

[image: image2.wmf]i 

аб

N

[image: image3.wmf]i 

сот

N

[image: image4.wmf]i 

и

N

[image: image5.wmf]i 

сби

P

[image: image6.wmf]i 

лвс

P

[image: image7.wmf]i 

сбп

P

[image: image8.wmf]нп

З

[image: image9.wmf]i 

ип

N

[image: image10.wmf]i 

нп

P

[image: image11.wmf]i 

м

P

[image: image12.wmf]i 

пм

P

[image: image13.wmf]i 

обин

P

[image: image14.wmf]i 

мон

P

[image: image15.wmf]i 

сб

P

[image: image16.wmf]i 

мн

P

[image: image17.wmf]зп

З

[image: image18.wmf]i 

мби

Р

[image: image19.wmf]i 

п

Р

[image: image20.wmf]i 

ч

P

[image: image21.wmf]i 

дг

Р

[image: image22.wmf]i 

эс

П

[image: image23.wmf]во

Т

[image: image24.wmf]тбо

Р

[image: image25.wmf]дисп

Р

[image: image26.wmf]внсв

Р

[image: image27.wmf]i 

гсм

N

[image: image28.wmf]i 

свн

Р

[image: image29.wmf]i 

двт

P

[image: image30.wmf]i 

зп

Р

[image: image31.wmf]i 

эз

N

[image: image32.wmf]i 

дпо

Р

[image: image33.wmf]i 

пмеб

Р

[image: image34.wmf]i c

Р

[image: image35.wmf]i 

канц

Р

[image: image36.wmf]i 

хп

Q

[image: image37.wmf]мзго

З

[image: image38.wmf]i 

зп

Q

[image: image39.wmf]i 

скив

Р

[image: image40.wmf]свн

З

[image: image41.wmf]i 

гс

k

[image: image42.wmf]оп

Ч

[image: image43.wmf]i 

атт

Р

[image: image44.wmf]ск

З

[image: image45.wmf]i 

ам

Р

[image: image46.wmf]i 

ос

P

[image: image47.wmf]i 

л

P

[image: image48.wmf]внсп

Р

[image: image49.wmf]итп

Р

[image: image50.wmf]i 

аэз

Q

[image: image51.wmf]i 

сгп

Р

[image: image52.wmf]i 

спс

Р


15

_1514119313.doc
[image: image1.png]






